## Planilha1
DATA | DIA DA SEMANA | PLA
2020-10-05 | segunda-feira | introdução
2020-10-09 | sexta-feira | Planejamento | Análise
2020-10-12 | segunda-feira | # FERIADO | interface gráfica | login | principal | listagem | criar / editar
2020-10-16 | sexta-feira | atividade - Análise | regra de negócio | autenticaçao | estado | crud
2020-10-19 | segunda-feira | criação do banco (MySQL) | banco de dados | usuarios | alunos | protocolos | motivos
2020-10-23 | sexta-feira | atividade login | integração
2020-10-26 | segunda-feira | ### SEMANA SINETEC ###
2020-10-30 | sexta-feira | layout
2020-11-02 | segunda-feira | # FERIADO
2020-11-06 | sexta-feira | tela principal
2020-11-09 | segunda-feira | listagem / filtro (usuarios)
2020-11-13 | sexta-feira | create
2020-11-16 | segunda-feira | atividade criacao (usuarios/alunos)
2020-11-20 | sexta-feira | update
2020-11-23 | segunda-feira | atividade update
2020-11-27 | sexta-feira | delete
2020-11-30 | segunda-feira | atividade delete (usuario, aluno)
2020-12-04 | sexta-feira | tratar erros
2020-12-07 | segunda-feira | feedback
2020-12-11 | sexta-feira
2020-12-14 | segunda-feira
2020-12-18 | sexta-feira
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.